## WBS
팀명 HOT
과제명 | SurFun | [5 empty] | 일정관리담당자 | 이지훈
팀장명 | 임정완 | 과제기간 | 2024-07-19~2024-08-02 |  |  |  | 최종작성일 | 기간경과율 | 43.75%
WBS | 작업 이름 | 기간 | 시작 날짜 | 예상 완료 날짜 | 실제 완료 날짜 | 계획율 | 완료율 | 담당자 | 산출물 및 문서
1
1.1 | 계획 | 19 | 2024-07-01 | 2024-07-19 | 2024-07-13 | 77.78% | 100%
1.1.1 | 계획서 | 19 | 2024-07-01 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 77.78% | 50% |  | 기획서
1.1.2 | WBS 수립 | 7 | 2024-07-13 | 2024-07-19 | 2024-07-16 | 33.33% | 99% | 이지훈 | WBS
1.1.3 | 리스크 분석 및 관리 계획 | 7 | 2024-07-13 | 2024-07-19 | 2024-07-13 | 33.33% | 99% |  | 리스크 관리 계획서
1.1.4 | 자원 배분 계획 | 5 | 2024-07-15 | 2024-07-19 | 2024-07-17 | 0% | 99% | 이지훈 | WBS
1.2 | 분석 (보완) | 10 | 2024-07-16 | 2024-07-25 |  | -11.11% | 100% |  |  |  |  | 계획률 | (TODAY()-DATE(시작날짜))/(DATE(예상완료날짜)-DATE(시작날짜))
1.2.1 | 요구사항 보완 | 11 | 2024-07-16 | 2024-07-26 |  | -10% | 100% |  | 요구사항정의서 |  |  | 기관경과율 | (TODAY()-DATE(프로젝트시작날짜))/(DATE(프로젝트시작날짜)-DATE(프로젝트종료날짜))
1.2.2 | 프론트엔드 요구사항 분석 | 12 | 2024-07-16 | 2024-07-27 |  | -9.091% | 100% | 김규민,홍남우 | 화면 설계서
1.2.3 | 경쟁 분석 | 13 | 2024-07-16 | 2024-07-28 |  | -8.333% | 100% |  | 기획서
1.2.4 | 사용자 요구사항 분석 | 14 | 2024-07-16 | 2024-07-29 |  | -7.692% | 0% | 이효빈 | 기획서
1.2.5 | 데이터 모델링 분석 | 13 | 2024-07-16 | 2024-07-28 |  | -8.333% | 100% | 임정완,조혜진 | 빅데이터 분석 정의서
1.3 | 설계 | 12 | 2024-07-10 | 2024-07-21 |  | 45.45% | #REF!
1.3.1 | 데이터베이스 설계 | 7 | 2024-07-10 | 2024-07-16 |  | 83.33% | 87% | 이지훈 | ERD
1.3.2 | API 설계 | 12 | 2024-07-10 | 2024-07-21 |  | 45.45% | 187% |  | API 명세서 | LM용일본어g2p생성_일본어숫자전처리_사용자사전
1.3.3 | UI/UX설계 | 10 | 2024-07-10 | 2024-07-19 |  | 55.56% | 40% |  | 화면설계서 | 한국어1000시간,일본어360시간
1.3.4 | 시스템 아키텍쳐 설계 | 10 | 2024-07-10 | 2024-07-19 |  | 55.56% | 100% |  | 아키텍쳐 다이어그램
1.4 | 구현 | 27 | 2024-07-06 | 2024-08-01 |  | 34.62% | #REF!
1.4.1 | 프론트엔드 구현 | 26 | 2024-07-06 | 2024-08-01 |  | 34.62% | 100%
1.4.1.1 | 로그인 및 회원가입 구현 | 27 | 2024-07-06 | 2024-08-01 |  | 34.62% | 100% |  | UI 컴포넌트 설계서
1.4.1.2 | 메인 페이지 구현 | 27 | 2024-07-06 | 2024-08-01 |  | 34.62% | 100% |  | UI 컴포넌트 설계서
1.4.1.3 | 지도 기능 구현 | 27 | 2024-07-06 | 2024-08-01 |  | 34.62% | 100% |  | UI 컴포넌트 설계서
1.4.1.4 | 날씨 API 연동 | 26 | 2024-07-06 | 2024-08-01 |  | 34.62% | 95% |  | UI 컴포넌트 설계서
1.4.1.5 | 커뮤니티 화면 구성 | 26 | 2024-07-06 | 2024-08-01 |  |  |  |  | 화면설계서
1.4.1.6 | 반응형 디자인 | 26 | 2024-07-06 | 2024-08-01 |  | 34.62% | 90% |  | 화면설계서
1.4.1.7 | 시각적 일관성 | 26 | 2024-07-06 | 2024-08-01 |  | 34.62% | 50% |  | 화면설계서
1.4.1.8 | 사용자 친화적 인터페이스 | 26 | 2024-07-06 | 2024-08-01 |  | 34.62% | 0% |  | 화면설계서
1.4.2 | 백엔드 구현 | 26 | 2024-07-06 | 2024-08-01 |  | 34.62% | 76.67%
1.4.2.1 | 사용자 인증 및 권한 관리 | 5 | 2024-07-06 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 225% | 80% | 이지훈 | 요구사항 정의서
1.4.2.2 | RESTful API 개발 | 27 | 2024-07-06 | 2024-08-01 |  | 34.62% | 80% |  | API 엔드포인트 정의서
1.4.2.3 | 데이터베이스 연동 및 관리 | 5 | 2024-07-06 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 225% | 70% | 이지훈 | ERD
1.4.2.4 | 서버 배포 및 관리 | 27 | 2024-07-06 | 2024-08-01 |  | 34.62% | 70% | 이지훈 | 서버 배포 계획서
1.4.2.5 | Redis 통합 | 27 | 2024-07-06 | 2024-08-01 |  |  |  | 이지훈 | Redis 성능 테스트 보고서
1.4.2.6 | 웹뷰 애플리케이션 API 지원 | 27 | 2024-07-06 | 2024-08-01 |  |  |  | 이지훈 | 웹뷰 API 구현 보고서
1.4.2.7 | 커뮤니티 기능 구현 | 27 | 2024-07-06 | 2024-08-01 |  |  |  |  | 요구사항 정의서
1.4.2.8 | 장소 즐겨찾기 기능 | 27 | 2024-07-06 | 2024-08-01 |  |  |  |  | 요구사항 정의서
1.4.2.9 | 맞춤형 알림 기능 | 27 | 2024-07-06 | 2024-08-01 |  |  |  |  | 요구사항 정의서
1.4.2.10 | 소셜 로그인 기능 구현 | 27 | 2024-07-06 | 2024-08-01 |  |  |  |  | 요구사항 정의서
1.4.3 | 데이터 모델링 및 분석 | 27 | 2024-07-06 | 2024-08-01 |  | 34.62% | 40% |  |  |  | 서비스적용?
1.4.3.1 | 데이터 수집 및 전처리 | 27 | 2024-07-06 | 2024-08-01 |  | 34.62% | 80% |  | 데이터 분석 정의서 |  | 영국식: 201302말 완료예정
1.4.3.2 | 데이터 모델링 | 27 | 2024-07-06 | 2024-08-01 |  | 34.62% | 0% |  | 데이터 분석 정의서 |  | 호주식: 발음사전추가(200개) 예정, DB훈련용전사_정리_인턴입사후
1.4.3.3 | 데이터 분석 및 리포트 생성 | 27 | 2024-07-06 | 2024-08-01 |  | 34.62% | 0% |  | 데이터 분석 정의서
1.4.3.4 | 실시간 데이터 적용 | 27 | 2024-07-06 | 2024-08-01 |  |  |  |  | 데이터 분석 정의서
1.4.3.5 | Flask 서버 구축 및 화면 출력 | 27 | 2024-07-06 | 2024-08-01 |  |  |  |  | 기획서
1.5 | 테스트 | 13 | 2024-07-20 | 2024-08-01 |  | -41.67% | 100%
1.5.1 | 유닛 테스트 | 13 | 2024-07-20 | 2024-08-01 |  | -41.67% | 100% |  | 유닛 테스트 계획서
1.5.2 | 통합 테스트 | 13 | 2024-07-20 | 2024-08-01 |  | -41.67% | 200% |  | 통합 테스트 계획서
1.5.3 | 시스템 테스트 | 13 | 2024-07-20 | 2024-08-01 |  | -41.67% | 300% |  | 시스템 테스트 계획서
1.5.4 | 사용자 수용 테스트 | 13 | 2024-07-20 | 2024-08-01 |  | -41.67% | 400% |  | 사용자 수용 테스트 계획서
1.6 | 배포 및 운영 | 14 | 2024-07-20 | 2024-08-02 |  | -38.46% | 100%
1.6.1 | 배포 계획 수립 | 14 | 2024-07-20 | 2024-08-02 |  | -38.46% | 600% |  | 배포 가이드라인
1.6.2 | 웹뷰 앱 적용 | 14 | 2024-07-20 | 2024-08-02 |  | -38.46% | 700% |  | 웹뷰 앱 배포 가이드라인
1.6.3 | 유지 보수 계획 수립 | 14 | 2024-07-20 | 2024-08-02 |  | -38.46% | 800% |  | 유지 보수 계획서
1.7 | 발표 및 피드백 | 7 | 2024-07-28 | 2024-08-03 |  | -216.7% | 100%
1.7.1 | 발표 및 피드백 | 7 | 2024-07-28 | 2024-08-03 |  | -216.7% | 1000% |  | ppt, 피드백 보고서
1.7.2 | PPT | 6 | 2024-07-29 | 2024-08-03 |  | -280% | 1100% |  | PPT
1.7.3 | 코드 리뷰 | 16 | 2024-07-19 | 2024-08-03 |  | -26.67% | 1200% |  | Git
1.7.4 | 피드백 및 코드 리팩토링 | 16 | 2024-07-19 | 2024-08-03 |  | -26.67% | 1300% |  | Git
| 발표 및 피드백 | 365 | 2012-06-23 | 2013-06-22 |  | 1210% | 100%
1.4.15 | 발표 준비 | 4 | 2012-08-10 | 2012-08-13 |  | 145233% | 1500% |  | 동료검토서
1.4.16 | 피드백 및 코드 리팩토링 | 4 | 2012-08-10 | 2012-08-13 |  | 145233% | 1600% |  | 동료검토서
Formulas:
계획율 = (TODAY()-[시작 날짜])/([예상 완료 날짜]-[시작 날짜])